**竹原市次世代育成支援地域行動計画の進捗状況について（平成２６年度）**

**資料－2**

１　事業計画数

|  |  |
| --- | --- |
| 基本計画目標事業数 | １０２事業 |
| 内訳 | |
| 目標１　地域における子育ての支援 | ３２事業 |
| 目標２　母性や乳幼児等の健康の確保及び増進 | １６事業 |
| 目標３　子どもの健やかな成長を目指した教育環境の整備 | ２０事業 |
| 目標４　子育てを支援する生活環境の整備 | ９事業 |
| 目標５　職業生活と家庭生活との両立の推進 | ３事業 |
| 目標６　子ども等の安全の確保 | ７事業 |
| 目標７　要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 | １５事業 |

２　平成２６年度進捗状況

平成２６年度目標に対しての平成２６年度の達成度は，１３５事業中◎の目標達成が１７．０％，○の目標はほぼ達成が７７．８％，合わせて９４．８％でした。

平成２６年度に対する達成度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評　　　　価 | 平成２６年度 | |
| ◎　数値目標を達成かつ具体的目標も達成しており，今後さらに事業の充実を目指す。 | ２３事業 | １７．０％ |
| ○　目標はほぼ達成しているが，事業の一層の充実に努める。 | １０５事業 | ７７．８％ |
| △　取り組みは行っているが，十分ではない。 | ３事業 | ２．２％ |
| ×　取り組みは進んでいない。 | ４事業 | ２．９％ |

　※複数の課が所管する事業については，所属ごとに１事業と数え，全体で１３５事業となる。

３　特定事業の進捗状況（９事業）

平成２６年度目標に対しての平成２６年度の達成度は，９事業中◎の目標達成が６６．６％，○の目標はほぼ達成が１１．１％，合わせて７７．７％でした。

平成２６年度に対する達成度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 評　　　　価 | 平成２６年度 | |
| ◎　数値目標を達成かつ具体的目標も達成しており，今後さらに事業の充実を目指す。 | ６事業 | ６６．６％ |
| ○　目標はほぼ達成しているが，事業の一層の充実に努める。 | １事業 | １１．１％ |
| △　取り組みは行っているが，十分ではない。 | ０事業 |  |
| ×　取り組みは進んでいない。 | ２事業 | ２２．２％ |